## テンプレート
受注工事明細書
年 月 日 現在
事業者名
代表者
1.完成工事の状況 | [12 empty] | 単位：千円
| 発注者 | 工事名 | 契約日 | 着手日 完成日 | 請負金額 （完成工事高） | 完成工事 未収入金 | 工事未払金 | 工事見合借入 |  | 出金予定 |  |  | 入金予定
[8 empty] | 借入先 | 借入残高 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月
|  | ○○改修工事B |  | 自 令和6年9月1日
至 令和7年8月31日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
| 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.仕掛工事等の状況 | [12 empty] | 単位：千円
| 発注者 | 工事名 | 着手日 完成予定日 | 進行割合 | 請負金額 | 未成工事 受入金 | 未成工事 支出金 | 工事見合借入 |  | 出金予定 |  |  | 入金予定
[8 empty] | 借入先 | 借入残高 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
| 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 和暦で入力すること
Note on E7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 和暦で入力すること
Note on D22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 和暦で入力すること

## 記入例
受注工事明細書
令和7年10月1日 現在
事業者名 |  | 株式会社××建設
代表者 |  | 山田 太郎
1.完成工事の状況 | [12 empty] | 単位：千円
| 発注者 | 工事名 | 契約日 | 着手日 完成日 | 請負金額 （完成工事高） | 完成工事 未収入金 | 工事未払金 | 工事見合借入 |  | 出金予定 |  |  | 入金予定
[8 empty] | 借入先 | 借入残高 | ○月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月
| A社 | ○○改修工事B | 2024-08-01 | 自 令和6年9月1日 | 20000 | 10000 | 500 | C銀行 | 10000 | 500 |  |  | 5000 | 5000
至 令和7年8月31日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
| 合計 |  |  |  | 20000 | 10000 | 500 | － | 10000 | 500 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
2.仕掛工事等の状況 | [12 empty] | 単位：千円
| 発注者 | 工事名 | 着手日 完成予定日 | 進行割合 | 請負金額 | 未成工事 受入金 | 未成工事 支出金 | 工事見合借入 |  | 出金予定 |  |  | 入金予定
[8 empty] | 借入先 | 借入残高 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月
| D社 | ○○修繕工事E | 自 令和7年3月1日 | 60% | 10000 | 1000 | 3000 | なし |  | 出金予定 10月: 500; 出金予定 11月: 1000; 入金予定 11月: 2000
至 令和7年12月15日
| F社 | ○○新築工事G | 自 令和8年2月10日 | 0% | 60000 |  |  | なし
至 令和8年12月20日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
| 合計 |  |  |  | 70000 | 1000 | 3000 | － | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0

## Sheet4
参考サイト（イメージ以外）： https://www.kanagawabank.co.jp/format/financing/%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8%EF%BC%88%E8%A8%98%E5%85%A5%E4%BE%8B%EF%BC%89.pdf https://www.oitabank.co.jp/business/support/pdf/jyucyuukoujimeisai.pdf イメージのように完成工事と未完成工事以外を分けて作成しています。 工事に関する借入金がわかるように借り入れに関する項目を追加、月々の入出金をわかりやすくするために入金と出金の項目を分けるなど調整しています。 ※黄色の塗りつぶしは自動計算部分です。実際に使用する際は、背景色を消して印刷するイメージです。