## SOX法対応 はじめの一歩チェックリスト
カテゴリ | チェック項目 | 内容・目的 | 担当部署 | 期限 | 進捗（☑） | 備考
体制構築 | SOX対応推進責任者の任命 | 内部統制整備の責任者を明確化（経営者または統制推進室長など） | 経営企画部／内部統制部門
体制構築 | プロジェクトチームの発足 | 経理・法務・IT・人事など関係部門を含む体制を構築 | 内部統制部門
体制構築 | 経営トップの方針表明 | 社内外に対してSOX対応の重要性を宣言し、全社的な理解を促進 | 経営者
方針策定 | 内部統制方針の策定 | J-SOXに基づき、目的・範囲・実施体制を明文化 | 内部統制部門／法務部
方針策定 | 対象範囲（スコープ）の設定 | 重要な事業拠点・勘定科目・業務プロセスを特定 | 内部統制部門／経理部
方針策定 | リスクアプローチの方針決定 | 財務報告リスクを基に統制設計の優先順位を決定 | 内部統制部門
文書化 | 業務フローチャートの作成 | 主要業務プロセス（販売・購買・在庫・経理など）を可視化 | 各部門／業務担当者
文書化 | 業務記述書の整備 | プロセスの流れと統制活動を明文化（リスク・統制対応含む） | 各部門／内部統制部門
文書化 | リスク・コントロールマトリクス（RCM）の作成 | リスクに対応する統制の設計内容を整理 | 内部統制部門
教育・啓発 | SOX対応方針の社内説明会開催 | 全社員向けに制度概要と社内体制を周知 | 内部統制部門／人事部
教育・啓発 | 統制責任者・担当者への研修実施 | 内部統制の考え方・証憑管理・報告手順を教育 | 内部統制部門／法務部
文書管理 | 文書・証憑の管理ルール策定 | 作成・承認・保存・廃棄のルールを統一化 | 法務部／情報システム部
進捗管理 | 対応スケジュールの策定 | 各工程のマイルストーンを設定し、進捗を管理 | 内部統制部門
進捗管理 | 定期報告・会議体の設定 | 月次・四半期ごとに進捗報告会を開催 | 内部統制部門／経営企画
監査準備 | 外部監査人との連携開始 | 監査法人と初期打合せを行い、監査範囲・進め方を確認 | 内部統制部門／経理部
監査準備 | テスト計画の検討（運用テスト・設計テスト） | 初年度の内部統制テスト計画を策定 | 内部統制部門
その他 | 関連法令・J-SOX基準の確認 | 金融庁ガイドライン・企業会計基準などの最新情報を確認 | 法務部／内部統制部門
その他 | 改善・フォローアップ体制の整備 | 不備発見後の是正手順・報告ルートを定める | 内部統制部門／監査部