## sheet
元 請 確認欄
事業所の名称 |  |  | ○○ビル外壁改修工事現場 | [16 empty] | 会 社 名 |  | 株式会社○○建設
所長名 |  |  | 山田太郎 |  |  |  |  | 殿 | [11 empty] | 現場代理人 |  | 佐藤次郎 |  |  |  |  | ㊞
[19 empty] | （現場責任者） |  |  | 2025年9月29日 |  |  |  | 作成
工 事 安 全 衛 生 計 画 書
工事安全衛生方針 |  |  |  | 全工程において災害ゼロを目指し、協力会社を含めた全社員一丸で安全衛生活動を推進する。
工事安全衛生目標 |  |  |  | ・高所作業時フルハーネス使用率100％ ・作業所内ヘルメット着用率100％徹底 ・電動工具点検100％実施
工 種 |  |  |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [18 empty] | 日常の安全衛生活動
|  |  |  | 第1期 |  |  |  |  | 第2期 | [7 empty] | 第3期
足場組立工事 |  |  |  | 2025/10/01～10/07 | [18 empty] | ・作業前安全確認、朝礼指差呼称 ・定時安全ミーティング（月曜・金曜） ・作業終了後の現場巡回
外壁剥離・下地処理 | [8 empty] | 2025/10/08～10/12
塗装工事 | [16 empty] | 2025/10/13～10/15
資機材・保護具・資格の区分／その種類
主な使用機械設備
| 主な使用機器・工具 |  |  | 高所作業車、電動ウィンチ
主な使用資材枠
| 使用保護具 |  |  | 安全靴、軍手、フルハーネス
| 有資格者・配置予定者 |  |  | 玉掛技能講習修了者、足場組立作業主任
１．危険性又は有害性の特定 | [9 empty] | ２．リスクの見積り | [7 empty] | ３．リスク低減措置内容の検討
作業区分 |  |  |  | 予測される災害（危険性又は有害性） | [5 empty] | 可能性 (度合) |  | 重大性 (重篤度) |  | 見積り |  | リスク レベル |  | リスク低減措置
足場組立 |  |  |  | 転落・墜落 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 高 |  | ・足場の二重点検および養生の徹底
塗装工事 |  |  |  | 有機溶剤中毒 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 中 |  | ・塗装時有機溶剤用マスク着用、ハーネス使用・消毒液設置、換気徹底
職 名 |  |  |  |  | 氏 名 | [7 empty] | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 |  | 安全衛生担当責任者 |  |  | 田中一郎 | [7 empty] | 職 名 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  | 再 下 請 会 社 名
|  | 工事担当責任者 |  |  | 山田太郎 | [7 empty] | 職長 |  |  |  |  | 高橋亮介 |  |  | 二 | 次 |  | 株式会社○○塗装
次
事業所 |  | 現 場 代 理 人 |  |  | 佐藤次郎 | [16 empty] | 次
|  | 安全衛生責任者 |  |  | 佐藤次郎 | [16 empty] | 次
|  | 職 長 |  |  | 吉田正樹 | [16 empty] | 次
次
[6 empty] | 元請工事業者提出書類一覧 | [15 empty] | 注） □は、レ点でチェック。
| 再下請負通知書 | [5 empty] | 下請業者編成表 | [7 empty] | 作業員名簿 | [7 empty] | 持込機械等（ |  | ）使用届
| 持込機械等（移動式クレーン）使用届 | [5 empty] | 持込機械等（車両系建設機械）使用届 | [7 empty] | 持込機械等（電動工具）使用届 | [7 empty] | 持込機械等（電気溶接機）使用届
| 工事用車両届 | [5 empty] | 危険物・有害物持込使用届 | [7 empty] | 火気使用届
| 送出し教育実施報告書 | [5 empty] | 新規入場時教育実施報告書
| （ |  |  | ）作業手順書 |  |  | （ |  |  |  | ）作業手順書 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）作業手順書 |  |  | （ |  | ）作業手順書
安全衛生計画書