## Sheet1
作 業 間 連 絡 調 整 書
作業打ち合せ・安全衛生指示書《作業間連絡調整》 | [6 empty] | 統括安責者 （作業所長） | 山田 | 元方安全 |  | 佐藤 |  | 記録者 |  | 鈴木 | [9 empty] | 安全当番 |  | 田中
打 合 日： | 令和7年9月30日（火） |  |  |  | 月間重点安全衛生実施事項 |  |  |  | 週間重点安全衛生実施事項 | [7 empty] | 確 認 点 検 欄
実作業日： | 令和7年10月1日（水）
協力業者会社名 |  | 職種 | 作業員 人 数 | 危険作業の名称、及び各種免許・資格の名称（下記、資格番号でも可） | 作 業 内 容 |  |  |  | ＜危険予測＞ 安全衛生・品質・環境指示事項 | [6 empty] | 職長 確認 | 実施の確認 |  |  | （計画と実施、施設・行動等に対する） 是正指示・指導・処置 | [5 empty] | 是 正 確認日 |  | 確認者
[17 empty] | 良否 | 確認者
有限会社大和工業 |  | 土工 | 5 | 車両系建設機械（整地・運搬用）運転技能講習修了者 | 南棟基礎掘削作業 |  |  |  | 掘削中の土砂崩れ、重機接触、立入者転落 | [6 empty] | 木村 | ○ | 佐藤 |  | 前日の巡視で確認した仮囲いの一部補強不足を即時是正 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 佐藤
朝礼時、周知・指示事項及び混在作業・調整事項 | [5 empty] | 行事・パトロール・搬入・その他 |  |  |  | 統責者・巡視記録 | [11 empty] | 是正処理・報告 | [5 empty] | 確認者
・クレーン作業と掘削作業の時間調整 | [5 empty] | 10/1 午後 安全衛生パトロール、鉄筋材料搬入予定 |  |  |  | 時刻： |  | 午前11時 |  | 内容： |  | 問題なし、翌日も継続確認 | [5 empty] | 仮囲い補強完了（9/30報告済） | [5 empty] | 山田
・搬入車両は正門からのみ入場し、警備員が誘導 | [9 empty] | 時刻： |  |  |  | 内容：
[10 empty] | 時刻： |  |  |  | 内容：
[10 empty] | 時刻： |  |  |  | 内容：
[10 empty] | 時刻： |  |  |  | 内容：
[10 empty] | 時刻： |  |  |  | 内容：
[10 empty] | 時刻： |  |  |  | 内容：
安全指示事項
ア、正しい服装・保護具の完全着用。 イ、安全通路の確保をすること。 ウ、KYKミーティングの実施。 | [14 empty] | 【統括安全衛生責任者代行任命書】 | [7 empty] | 葉山弘
工、作業終了時の後片付を行うこと。 オ、玉掛け作業は有資格者が行うこと。 カ、吊り荷の下には入らないこと。
キ、電動工具の持込許可を受けること。 ク、上下作業は禁止すること。 ケ、高所作業は安全帯を使用すること。
コ、脚立足場は２枚重とゴムバンドを結束して使用すること。 | [15 empty] | 統括安全衛生責任者としての職・責務代行を上記の者に委任する。
資格略号抜粋 | [15 empty] | 委任期間： 自 令和 |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 8 | 時から
① 地山の掘削 ② 土止め支保工 ③ 型枠支保工 ④ 足場の組立等 ⑤ 鉄骨の組立等 ⑥ コンフリートエ作物解体 ⑦ 有機溶剤作業 ⑧ 玉掛け ⑨ 車両系建設機械 ⑩ ショベルローダー、フォークリフト ⑪ 不整地運搬車 ⑫ 高所作業車 ⑬ 移動式クレーン ⑭ 床上操作式クレーン ⑮ コンクリート解体用ブレーカー ⑯ コンクリート打設用車両系建設機械 ⑰ アーク溶接等 ⑱ ガス溶接 ⑲ 研削・といしの取替え等 ⑳ ウインチ操作 21 石綿 | [15 empty] | 至 |  |  | 2025-10-03 |  |  |  |  | 17 | 時まで
2025-09-30
＊記入上の注意 | [15 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  | 山田 太郎 | [5 empty] | ㊞
①同一協力会社で作業場所、作業内容が著しく異なる場合は、各々区分の上記入する。 | [16 empty] | ※上記の期間、統括安全衛生責任者としての職・責務を代行します。
②安全当番は、該当する作業に対し、安全衛生指示事項を記入すること。 | [16 empty] | 2025-09-30
③作業・安全衛生指示書は、記入を終えたらコピーして協力会社に必ず配布する。 | [20 empty] | 葉山弘 | [5 empty] | ㊞
④統括安全衛生責任者が不在の場合、指名を受けた代理人が責務を代行する。