## Sheet1
安全ミーティング報告書
[10 empty] | 一次請負 会 社 名 |  |  |  | 株式会社○○建設 |  |  |  |  | 元 請 確 認 欄
[19 empty] | 統責者 |  | 元管者 |  |  | 工事担当者
[10 empty] | 施工会社名 |  |  |  | 株式会社○○設備
打合せ日 |  |  |  | 2025年9月28日 | [5 empty] | 職長氏名 |  |  |  | 山田太郎
[19 empty] | ・ |  | ・ |  |  | ・
作業日 （いつ） |  |  |  | 作業場所 （どこで） |  | 作 業 内 容 （なにを……） | [7 empty] | 作 業 方 法 （どのようにして…設備・機材を使用して） | [8 empty] | 作業人員
[23 empty] | 予定 |  | 実施
9月 |  | 29日 |  | 千葉市中央区○○ビル新築工事現場 3階 |  | 鉄骨梁上でのデッキプレート敷設作業 | [7 empty] | タワークレーンで鉄骨梁上に資材を揚重し、デッキプレートを敷設。安全帯（二丁掛け）を使用し、親綱を設置のうえ作業を実施。 | [8 empty] | 6名 |  | 6名
作業に必 要な資格 及び配置 |  |  |  | 作業主任者 |  | 小林 浩 |  | 玉掛者 |  |  | 松井 健太
|  |  |  | 作業指揮者 |  | 中村 勇 |  | 合図者 |  |  | 高橋 翔
元請からの 連絡調整事項 |  |  |  | 午後から強風予報あり。13時以降はクレーン作業を中止し、地上作業に切替えること。
隣接工区でコンクリート打設を実施中。通路一部制限のため、作業員は必ず指示された動線を使用のこと。
熱中症対策として、休憩は午前・午後に各15分以上取り、飲料水を携行すること。
リスクアセスメント作業手順書の内容を確認して記入の事（判定が＜５、４＞⇒最優先の対策実施判定が＜３＞⇒優先的対策実施のこと）
実施したリスクアセスメント | 予定作業に対して こんな危険がある （「～するとき、～になる。」と記載する） | [7 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 危険に対してこのようにする （リスク低減措置） | [6 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 実施の 確 認
| ①高所での鉄骨上作業で墜落する。 | [7 empty] | 3 | 2 | 6 | 5 | フルハーネス型安全帯（二丁掛け）の使用、親綱の設置、作業床の仮設板追加。 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 3 | ✓
| ②揚重中の資材が落下する危険がある。 | [7 empty] | 3 | 2 | 5 | 5 | 玉掛技能講習修了者による確認、吊り荷下の立入禁止、合図者による周囲監視。 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | ✓
| ③開口部付近での移動時に墜落する危険。 | [7 empty] | 3 | 1 | 3 | 3 | 開口部覆い養生、注意喚起表示、前方確認の徹底。 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 3 | ✓
| ④工具の落下で下方作業員に当たる危険。 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 落下防止コード使用、下方立入禁止措置。 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | ✓
職長の 確認事項 |  |  | 高齢者、年少者 特別指示
作業場所≪作業床・手すり・通路・開口部養生・立入禁止措置・その他（ ）≫の確認を【した、しない】
足場の作業前の点検（手摺、中さん、幅木）について、異常が【あった、なかった】異常があったとき修理【した、しない】
体調不良者≪寝不足・顔色・目の玉・二日酔い・病気等≫の確認を【した、しない】
に自分の危険予知 番号を記入する事 安全ミーティング 出席者サイン
重篤度の見積り基準 | [6 empty] | 可能性の見積り基準 | [7 empty] | 危険性又は有害性の評価と危険度の判断基準
受傷程度の重篤度の見積基準 |  |  |  |  | 点数 |  | 災害発生の可能性の見積基準 |  |  |  |  | 点数 |  |  | 評価点の見積り |  |  | 評価 |  |  |  | 判定
極めて重大（死亡・障害） |  |  |  |  | 3 |  | 極めて高い（よほど注意力がないと負傷する） |  |  |  |  | 3 |  |  | 3＋3 | 6 | ⇒ | 直ちに解決すべき問題がある |  |  | ５ | 即座に対策が必要
重大（休業災害） |  |  |  |  | 2
軽微（不休災害） |  |  |  |  | 1 |  | 可能性がある（注意していないと負傷する） |  |  |  |  | 2 |  |  | 3＋2、2＋3 | 5 | ⇒ | 重大な問題がある |  |  | ４ | 抜本的対策が必要
[15 empty] | 2＋2、1＋3、3＋1 | 4 | ⇒ | かなり問題がある |  |  | ３ | 何らかの対策が必要
[7 empty] | ほとんどない（注意しなくてもほとんど負傷しない） |  |  |  |  | 1 |  |  | 1＋2、2＋1 | 3 | ⇒ | 多少問題がある |  |  | ２ | 現時点では必要なし
[15 empty] | 1＋1 | 2 | ⇒ | 問題少ない |  |  | １ | 対策の必要なし
本日の作業を安全に終了しました
氏名 |  |  |  |  | 出席者署名