## PJ引継書
業務引継書（プロジェクト単位）
2026-03-31
※ 灰色の行は記入例です。実際に使用する際は内容を書き換えてください。
■ プロジェクト概要
PJ名称 | ECサイトリニューアルPJ | 前任担当者 | 渡辺 大輔
PJ期間 | 2026年1月〜2026年9月 | 後任担当者 | 松本 彩
PJ目的・ゴール | UX改善による購買CVR 1.5%→3%達成 | 引継日 | 2026年4月1日
■ ステークホルダー一覧
氏名・組織 | 役割 | 連絡先 | 関与度 | 対応上の注意点
田村本部長（マーケ本部） | 最終承認者 | 内線2301 | 高 | 月次報告必須。数字ベースの報告を好む
■ マイルストーン
マイルストーン名 | 予定日 | 担当 | 状況 | 備考
要件定義完了 | 2026/2/28 | 渡辺 | ✅ 完了 | 要件書はSharePoint参照
ベンダー選定完了 | 2026/3/31 | 渡辺・調達 | ✅ 完了 | 〇〇社に決定。契約済み
デザインカンプ確認 | 2026/5/31 | 松本（引継後） | 🔄 進行中 | 現在3案を比較検討中
UAT実施 | 2026/7/31 | 松本 | ⬜ 未着手 | テスト仕様書は未作成
本番リリース | 2026/9/30 | 松本 | ⬜ 未着手
■ 現状の課題・リスク一覧
課題・リスク名 | 詳細・背景 | 対応方針 | 優先度 | 期限
ベンダーとの仕様認識ズレ | UI仕様書の解釈に差異あり。5月以降に手戻りリスク | 週次定例で認識合わせ継続。議事録を必ず残す | 高 | 2026/5/31
■ 決定事項ログ
決定日 | 決定事項 | 背景・理由 | 決定者 | 関連資料
2026/3/15 | システムはヘッドレスCMS採用を決定 | 将来の拡張性を優先。CMS移行コストも考慮 | 田村本部長 | 提案資料_v3.pptx