## 引継ぎスケジュール表
引継ぎスケジュール表
2026-03-31
※ 灰色の行は記入例です。実際に使用する際は内容を書き換えてください。
■ 基本情報
前任者 | 田中 花子 | 後任者 | 伊藤 誠 | 引継ぎ開始日 | 2026/4/1
部署名 | 管理部 経理課 | 確認者（上長） | 部長 山口 | 引継ぎ完了予定日 | 2026/4/30
■ 引継ぎスケジュール
予定日 | 引継ぎ項目 | 内容・目的 | 担当 | 所要時間 | 完了予定日 | 完了 ✓
4/1（月） | 業務オリエンテーション | 業務全体像・優先順位を口頭で共有 | 前任者 | 2時間 | 4/1 | ✓
4/2〜4/4 | 主要業務① 月次経費精算 | 実際の画面操作を前任者が見せながら解説 | 前任者・後任者 | 各1時間×3日 | 4/4 | ✓
4/7〜4/9 | 主要業務② 請求書発行 | Freeeの操作を後任者がやってみる。前任者が確認 | 後任者（前任確認） | 各1時間×3日 | 4/9 | ✓
4/10 | 取引先・関係者への挨拶 | 主要ベンダー5社へ後任者を紹介 | 前任者・後任者 | 半日 | 4/10
4/14〜4/25 | 後任者が主体で業務実施 | 前任者は質問対応のみ。判断に迷う場合は相談 | 後任者（前任サポート） | 随時 | 4/25
4/28 | 引継ぎ完了確認MTG | 漏れがないか最終チェック・上長へ報告 | 前任・後任・上長 | 1時間 | 4/28
進捗サマリー | 3 / 6 項目完了 |  |  |  | 達成率 | 50%
■ 進捗メモ・上長コメント欄
【記入例】4/10の取引先挨拶は先方都合で4/14に延期。その他は予定通り進行中。後任者の習熟度は良好。