## はじめに
引継ぎスケジュール＆タスク管理シート
【本資料について】
退職・異動時の業務引き継ぎをスムーズに進めるためのスケジュール表＋タスク管理シートです。
「引継ぎスケジュール表」で全体の進行を管理し、「タスク管理シート」で個別タスクを追跡してください。
【シート構成】
① 引継ぎスケジュール表 ── 4週間（20営業日）のガントチャートで引き継ぎ全体像を把握
② タスク管理シート ── 個別タスクの担当・期限・進捗を一覧管理
【推奨する引き継ぎの4フェーズ】
第1週（準備フェーズ） ：業務全体のヒアリング・手順書確認・アクセス権付与
第2週（説明フェーズ） ：前任者主導で主要業務を説明・関係者への挨拶
第3週（並走フェーズ） ：後任者主導で業務を実施・前任者がサポート
第4週（移管フェーズ） ：後任者が単独で業務を実施・最終確認・完了報告
【使い方】
① 「引継ぎスケジュール表」のメタ情報欄に引継期間・担当者名を入力してください。
② 各フェーズのタスク行の担当者・期限を実態に合わせて修正してください。
③ 「タスク管理シート」で個別タスクの進捗を□→✓に更新しながら進めてください。
④ 行の追加・削除は自由に行えます。引き継ぎ内容に応じてカスタマイズしてください。
【免責事項】
・本シートは業務引き継ぎの効率化を目的としたものであり、法律的なアドバイスではありません。
・業種・企業規模・職種により必要な引き継ぎ内容は異なります。実態に合わせて修正のうえご使用ください。
・本シートの使用により生じたいかなる損害についても、マネーフォワード クラウドは責任を負いかねます。

## 引継ぎスケジュール表
引継ぎスケジュール表
引継開始日 | [5 empty] | 引継終了日 | [5 empty] | 前任者氏名 | [5 empty] | 後任者氏名
No | タスク | カテゴリ | 担当 | 優先 | 第1週（準備フェーズ） |  |  |  |  | 第2週（説明フェーズ） |  |  |  |  | 第3週（並走フェーズ） |  |  |  |  | 第4週（移管フェーズ）
[5 empty] | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20
1 | 引き継ぎキックオフMTG（全体方針の確認） | 引き継ぎ準備 | 両者 | 高
2 | 業務全体のヒアリング・棚卸し | 引き継ぎ準備 | 前任者 | 高 | bar: 第1週（準備フェーズ） Day1 to 第1週（準備フェーズ） Day3
3 | 業務手順書・マニュアルの確認と補完 | 書類・情報共有 | 前任者 | 高
4 | 関係者リスト・連絡先の作成と共有 | 書類・情報共有 | 前任者 | 高 | bar: 第1週（準備フェーズ） Day2 to 第1週（準備フェーズ） Day3
5 | ツール・システムのアクセス権付与 | 引き継ぎ準備 | 両者 | 高
6 | 引継ぎチェックリストの記入開始 | 確認・完了 | 前任者 | 中 | bar: 第1週（準備フェーズ） Day3 to 第1週（準備フェーズ） Day5
7 | 定期タスク（日次・週次・月次）の説明 | 実務引き継ぎ | 前任者 | 高
8 | 主要業務の引き継ぎ（前任者主導・後任者見学） | 実務引き継ぎ | 前任者 | 高 | bar: 第2週（説明フェーズ） Day6 to 第2週（説明フェーズ） Day9
9 | 進行中案件・懸案事項の共有 | 書類・情報共有 | 前任者 | 高
10 | 取引先・社内関係者への挨拶 | 関係者対応 | 両者 | 中 | bar: 第2週（説明フェーズ） Day8 to 第2週（説明フェーズ） Day10
11 | 例外処理・イレギュラー対応の説明 | 実務引き継ぎ | 前任者 | 中
12 | チェックリスト第1回確認（漏れの洗い出し） | 確認・完了 | 両者 | 中 | bar: 第2週（説明フェーズ） Day10
13 | 主要業務（後任者主導・前任者サポート） | 実務引き継ぎ | 後任者 | 高
14 | 定期タスクの実地対応（後任者が主体） | 実務引き継ぎ | 後任者 | 高 | bar: 第3週（並走フェーズ） Day11 to 第3週（並走フェーズ） Day13
15 | リスク・懸念事項の最終確認 | 確認・完了 | 両者 | 高
16 | チェックリスト第2回確認 | 確認・完了 | 両者 | 中 | bar: 第3週（並走フェーズ） Day14 to 第3週（並走フェーズ） Day15
17 | 不明点・疑問点のQ&Aセッション | 実務引き継ぎ | 両者 | 中
18 | 後任者が単独で業務を実施 | 実務引き継ぎ | 後任者 | 高 | bar: 第4週（移管フェーズ） Day16 to 第4週（移管フェーズ） Day19
19 | 前任者による確認・フォローアップ | 実務引き継ぎ | 前任者 | 中
20 | 引継ぎチェックリスト最終確認 | 確認・完了 | 両者 | 高 | bar: 第4週（移管フェーズ） Day19
21 | 引継ぎ完了報告（上長へ） | 確認・完了 | 両者 | 高

## タスク管理シート
引継ぎタスク管理シート
※ 完了したタスクの「完了チェック」欄を □→✓ に更新してください。進捗状況も随時更新してください。
No | フェーズ | カテゴリ | タスク内容 | 担当者 | 優先度 | 期限（目安） | 進捗状況 | 完了 | 備考・メモ
1 | 第1週 | 引き継ぎ準備 | 引き継ぎキックオフMTG（全体方針・スケジュール確認） | 両者 | 高 | Day1 | 未着手 | □ | 引き継ぎ期間・担当業務の全体像を確認する
2 | 第1週 | 引き継ぎ準備 | 引き継ぎ対象業務の全体リストを作成 | 前任者 | 高 | Day1〜2 | 未着手 | □ | 漏れなく洗い出すことが最重要
3 | 第1週 | 書類・情報共有 | 業務手順書・マニュアルの所在確認と補完 | 前任者 | 高 | Day2〜4 | 未着手 | □ | 手順書がない業務は口頭説明しメモに残す
4 | 第1週 | 書類・情報共有 | 関係者リスト（社内・社外）の作成 | 前任者 | 高 | Day2〜3 | 未着手 | □ | 連絡先・役割・関係性メモを添える
5 | 第1週 | 引き継ぎ準備 | ツール・システムのアクセス権付与 | 両者 | 高 | Day1〜2 | 未着手 | □ | ID/パスワードは社内ルールに従い引き継ぐ
6 | 第1週 | 書類・情報共有 | 共有フォルダ・クラウドストレージの構成説明 | 前任者 | 中 | Day3〜4 | 未着手 | □ | どこに何があるかを後任者が把握できるように
7 | 第1週 | 確認・完了 | 引継ぎチェックリストの記入開始 | 前任者 | 中 | Day3〜5 | 未着手 | □ | チェックリストシートを使って漏れを管理
8 | 第2週 | 実務引き継ぎ | 定期タスク（日次・週次・月次・年次）の説明 | 前任者 | 高 | Day6〜7 | 未着手 | □ | 締め切り・手順・例外対応も含めて説明
9 | 第2週 | 実務引き継ぎ | 主要業務の引き継ぎ（前任者主導・後任者見学） | 前任者 | 高 | Day6〜9 | 未着手 | □ | 実際の業務を見せながら説明する
10 | 第2週 | 書類・情報共有 | 進行中案件・懸案事項の引き継ぎ | 前任者 | 高 | Day7〜8 | 未着手 | □ | リスク・注意点も正直に伝える
11 | 第2週 | 関係者対応 | 取引先・社内関係者への挨拶（前任者同席） | 両者 | 中 | Day8〜10 | 未着手 | □ | 重要顧客・関係者は対面挨拶が望ましい
12 | 第2週 | 実務引き継ぎ | 例外処理・イレギュラー対応の説明 | 前任者 | 中 | Day9〜10 | 未着手 | □ | 「こういう時はどうするか」を必ず伝える
13 | 第2週 | 確認・完了 | チェックリスト第1回確認（漏れの洗い出し） | 両者 | 中 | Day10 | 未着手 | □ | チェックリストを一緒に見て漏れを確認
14 | 第3週 | 実務引き継ぎ | 主要業務（後任者主導・前任者サポート） | 後任者 | 高 | Day11〜14 | 未着手 | □ | 前任者はすぐに介入せず、後任者に考えさせる
15 | 第3週 | 実務引き継ぎ | 定期タスクの実地対応（後任者が主体） | 後任者 | 高 | Day11〜13 | 未着手 | □ | 実際に手を動かして覚える
16 | 第3週 | 実務引き継ぎ | 不明点・疑問点のQ&Aセッション | 両者 | 中 | Day14〜15 | 未着手 | □ | 疑問はこの期間中に解消しておく
17 | 第3週 | 書類・情報共有 | リスク・懸念事項の最終確認 | 両者 | 高 | Day13 | 未着手 | □ | 後任者が知らないリスクを全て共有する
18 | 第3週 | 確認・完了 | チェックリスト第2回確認 | 両者 | 中 | Day14〜15 | 未着手 | □ | 前回から追加された漏れがないかを確認
19 | 第4週 | 実務引き継ぎ | 後任者が単独で業務を実施 | 後任者 | 高 | Day16〜19 | 未着手 | □ | 困ったことがあれば前任者に確認可能な体制を
20 | 第4週 | 実務引き継ぎ | 前任者によるサポート・確認 | 前任者 | 中 | Day16〜19 | 未着手 | □ | 介入を最小限にし後任者の独立を促す
21 | 第4週 | 確認・完了 | 引継ぎチェックリスト最終確認 | 両者 | 高 | Day19 | 未着手 | □ | 全項目が完了していることを双方で確認
22 | 第4週 | 確認・完了 | 引継ぎ完了報告（上長への報告） | 両者 | 高 | Day20 | 未着手 | □ | 上長立会いのもと引き継ぎ完了を確認