## はじめに
値上げ実施 準備チェックリスト（通知前〜通知後のやることリスト）
【本資料について】
価格改定（値上げ）をスムーズに実施するための準備チェックリストです。
「値上げ幅の決定」から「通知後のフォロー」まで、6フェーズに分けてやるべきことを一覧化しています。
【6つのフェーズ】
① 値上げ幅の決定 ── 原価分析・競合調査・値上げ幅の設定
② 通知計画の策定 ── 通知先リスト・通知タイミング・通知手段の決定
③ お知らせ文の作成 ── BtoB/BtoC別の文面作成・社内レビュー
④ 社内周知・営業準備 ── 営業・現場スタッフへの説明・FAQ準備
⑤ 通知の実施 ── 重要顧客への個別連絡・一斉送信・HP掲載
⑥ 通知後のフォロー ── 問い合わせ対応・クレーム対応・効果検証
【通知タイミングの目安】
BtoB（法人取引先）：改定実施日の2〜3ヶ月前が理想（稟議・予算調整の猶予が必要）
BtoC（個人顧客） ：改定実施日の1〜2ヶ月前が目安（最低でも1ヶ月前）
飲食店・美容院等 ：改定実施日の2〜4週間前が一般的（店頭掲示＋SNS告知）
【値上げのお知らせで押さえるべき3原則】
1. 理由を具体的に説明する（「コスト上昇のため」だけでは不十分。原材料費・人件費等を明記）
2. 自社のコスト削減努力を伝える（「努力したが限界に達した」という経緯が納得感を生む）
3. 顧客への感謝と今後の価値提供を約束する（一方的な通告ではなくお願いの姿勢）
【免責事項】
・本資料は値上げ実施の準備を効率化するための実務参考資料であり、法律的なアドバイスではありません。
・業種・取引形態・顧客層によって最適なアプローチは異なります。自社の状況に合わせてご使用ください。
・独占禁止法上の不当な取引制限（価格カルテル等）に該当しないよう、競合他社との価格協議は行わないでください。
・本資料の使用により生じたいかなる損害についても、マネーフォワード クラウドは責任を負いかねます。

## ①チェックリスト
値上げ実施 準備チェックリスト
対象商品・サービス |  |  | 改定実施予定日 |  | 担当者
No | チェック項目 | 補足・ポイント | 重要度 | 完了 | 対応期限 | 備考
■ ① 値上げ幅の決定
1 | 現在の原価構成を分析した（原材料費・人件費・物流費・光熱費等） | どのコストがどれだけ上昇しているかを数値で把握する | 高 | □ | 3ヶ月前
2 | 競合他社・業界の価格動向を調査した | 業界団体の統計・CPI（消費者物価指数）等の公的データも活用する | 高 | □ | 3ヶ月前
3 | 自社のコスト削減努力を整理した | 「これまでどんな努力をしたか」を通知文に盛り込むため、事実を整理する | 高 | □ | 3ヶ月前
4 | 値上げ幅（率 or 金額）を決定した | 一律改定か商品別改定かも決める。段階的な値上げも選択肢のひとつ | 高 | □ | 3ヶ月前
5 | 改定実施日を決定した | 期初（4月・10月等）や契約更新月に合わせると顧客が受け入れやすい | 高 | □ | 3ヶ月前
6 | 据え置く商品・サービスがあれば決定した | 全面改定ではなく「○○は据え置き」と示すと顧客の印象が和らぐ | 中 | □ | 3ヶ月前
■ ② 通知計画の策定
7 | 通知先リストを作成した（取引先・顧客） | 重要度でA/B/Cランク分けし、Aランクは個別対応・B/Cは一斉通知等 | 高 | □ | 2ヶ月前
8 | 通知タイミングを決定した | BtoB：2〜3ヶ月前 / BtoC：1〜2ヶ月前 / 飲食店等：2〜4週間前 | 高 | □ | 2ヶ月前
9 | 通知手段を決定した（書面・メール・HP・SNS・店頭掲示） | 重要顧客には書面＋口頭説明。一般顧客にはメール＋HP掲載が基本 | 高 | □ | 2ヶ月前
10 | 二段階告知のスケジュールを組んだ（概要通知→詳細通知） | 1回目：概要と予告 / 2回目：詳細（新価格・適用日）。段階的に伝えると驚きを軽減 | 中 | □ | 2ヶ月前
11 | 経過措置を検討した（旧価格の適用期間・段階的移行等） | 長期契約顧客には「○月末までは旧価格」等の猶予期間を設けると良い | 中 | □ | 2ヶ月前
■ ③ お知らせ文の作成
12 | BtoB向け（取引先向け）の通知文を作成した | 正式な書面形式。改定理由・対象商品・新価格・適用日・問い合わせ先を明記 | 高 | □ | 6週間前
13 | BtoC向け（個人顧客向け）の通知文を作成した | 感謝と共感を軸に。専門用語を避け、分かりやすい言葉で | 高 | □ | 6週間前
14 | メール文面を作成した（件名含む） | 件名は「【重要】価格改定のお知らせ（○月○日より）」等、用件が一目でわかるように | 高 | □ | 6週間前
15 | HP掲載用のお知らせ文を作成した | ホームページのお知らせ欄・ブログ・プレスリリース等 | 中 | □ | 6週間前
16 | 店頭掲示用のポップ・張り紙を作成した（該当する場合） | レジ周辺・入口・メニュー表の近くに設置。視認性を重視 | 中 | □ | 4週間前
17 | 社内レビュー（上長・法務等）を完了した | 法務チェックは必須ではないが、大規模な改定の場合は確認が望ましい | 高 | □ | 5週間前
■ ④ 社内周知・営業準備
18 | 営業担当者に値上げの背景・理由を説明した | 顧客に説明する営業担当が背景を理解していないと信頼を失う | 高 | □ | 4週間前
19 | 現場スタッフ（店舗・コールセンター等）に周知した | 顧客から質問されたときに即答できる状態にする | 高 | □ | 4週間前
20 | FAQ（想定質問と回答）を作成・共有した | 「なぜ値上げするのか」「いつから適用か」「据え置く商品はあるか」等を事前に準備 | 高 | □ | 4週間前
21 | クレーム対応マニュアルを準備した | ①傾聴・謝罪→②理由の丁寧な説明→③代替案の提示（据え置きプラン等） | 中 | □ | 4週間前
22 | システムの価格変更設定を準備した（ECサイト・POS・請求書等） | 適用日に合わせて価格マスタを一括変更。事前にテスト環境で確認 | 高 | □ | 2週間前
■ ⑤ 通知の実施
23 | Aランク顧客（重要取引先）に個別連絡した | 口頭（訪問 or 電話）で事前説明→書面を正式送付の順が望ましい | 高 | □ | 通知期間中
24 | B/Cランク顧客にメール・書面で一斉通知した | 送信前に宛先・添付ファイル・適用日を最終確認 | 高 | □ | 通知期間中
25 | HPにお知らせを掲載した | お知らせ欄の目立つ位置に掲載。古い価格表のPDFが残っていないかも確認 | 高 | □ | 通知期間中
26 | SNSで告知した（該当する場合） | 飲食店・美容院等はInstagram・LINE公式アカウントでの告知が効果的 | 中 | □ | 通知期間中
27 | 店頭掲示を設置した（該当する場合） | レジ周辺・入口・メニュー表の近くに設置 | 中 | □ | 通知期間中
28 | リマインド通知を送った（実施日1〜2週間前） | 最初の通知から間が空いた場合は、改定直前にリマインドを送る | 中 | □ | 実施1〜2週前
■ ⑥ 通知後のフォロー
29 | 問い合わせ・クレームに対応した | 傾聴→理由説明→代替案提示の順で冷静に対応。対応記録を残す | 高 | □ | 実施日以降
30 | 契約条件の変更（見積書・契約書の更新）を完了した | BtoB取引先は見積書・契約書の金額更新が必要。双方の押印を確認 | 高 | □ | 実施日以降
31 | システムの価格変更を本番反映した | 適用日当日にECサイト・POS・請求書システムの価格が正しく反映されているか確認 | 高 | □ | 実施日当日
32 | 顧客の離脱状況を確認した | 値上げ後1〜3ヶ月で解約率・客数の推移をモニタリング | 中 | □ | 実施後1〜3ヶ月
33 | 売上・利益への影響を検証した | 値上げ幅×販売数量で売上増減を確認。客数減を考慮した実質効果を検証 | 中 | □ | 実施後1〜3ヶ月
34 | 次回の改定に向けた振り返りを実施した | 「うまくいったこと」「改善すべきこと」を記録しておく | 低 | □ | 実施後3ヶ月

## ②タイムライン（逆算スケジュール）
値上げ実施 逆算タイムライン（BtoB想定・3ヶ月前スタート）
※ BtoB取引先向けの標準スケジュールです。BtoC（1〜2ヶ月前）や飲食店等（2〜4週間前）の場合は期間を短縮して使用してください。
時期 | フェーズ | 主なアクション | 担当 | 備考
3ヶ月前 | ① 値上げ幅の決定 | 原価分析・競合調査・値上げ幅の決定・実施日の決定 | 経営・管理部門 | 社内意思決定を完了させる
2〜2.5ヶ月前 | ② 通知計画の策定 | 通知先リスト作成・通知タイミング/手段の決定・経過措置の検討 | 営業・管理部門 | Aランク顧客の個別対応計画を立てる
6週間前 | ③ お知らせ文の作成 | BtoB/BtoC別の通知文・メール文面・HP掲載文を作成・社内レビュー | 管理部門 | 上長・法務チェックを完了させる
4週間前 | ④ 社内周知・営業準備 | 営業・現場への説明・FAQ作成・クレーム対応マニュアル準備 | 営業・現場責任者 | 全員が背景と理由を説明できる状態にする
3〜4週間前 | ⑤ 通知開始（第1報） | Aランク顧客に個別説明（口頭→書面） | 営業担当者 | 重要顧客ほど先に・丁寧に
2〜3週間前 | ⑤ 通知開始（第2報） | B/Cランク顧客に一斉通知（メール・書面）・HP掲載・SNS告知 | 管理部門 | 宛先・添付・適用日の最終確認
1〜2週間前 | ⑤ リマインド | リマインド通知の送信・システム価格変更の最終テスト | 管理部門・IT | 本番反映前にテスト環境で確認
実施日当日 | ⑤ 本番反映 | ECサイト・POS・請求書システムの価格を本番反映・動作確認 | IT・管理部門 | 旧価格が残っていないか全チャネルで確認
実施後1〜2週間 | ⑥ フォロー（初動） | 問い合わせ・クレーム対応・契約書/見積書の金額更新 | 営業・管理部門 | 対応記録を残す
実施後1〜3ヶ月 | ⑥ フォロー（検証） | 顧客離脱率・売上/利益への影響を検証・振り返りの実施 | 経営・管理部門 | 次回改定に向けた改善点を記録