## はじめに
年金3号廃止 社会保険適用拡大 対応チェックリスト
年金制度改正法（令和7年法律第33号・2025年6月20日公布）対応
■ 施行スケジュール
済 2024年10月 従業員51人以上の企業で短時間労働者への適用拡大（現行制度）
★ 2026年10月 賃金要件（月額8.8万円以上）撤廃 → 「106万円の壁」消滅
2027年10月 企業規模要件：従業員36〜50人の企業へ拡大
2029年10月 企業規模要件：従業員21〜35人へ拡大／個人事業所（5人以上）全業種適用
2032年10月 企業規模要件：従業員11〜20人へ拡大
2035年10月 企業規模要件完全撤廃（従業員10人以下も対象）
■ 2026年10月以降の加入要件（従業員51人以上の企業）
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 雇用見込みが2か月超
③ 学生でないこと
④ 賃金要件（月額8.8万円以上）→ 撤廃
■ 本ファイルの使い方
「Phase1（2026年10月）」シートで106万円の壁撤廃への対応項目を、「Phase2（2027年10月〜）」シートで企業規模要件の段階的撤廃への対応項目を確認してください。各項目にはステータス（未着手/進行中/完了）・担当者・期限を記入でき、チーム内での進捗管理にご活用いただけます。「コスト試算」シートでは、対象従業員数と平均月額報酬から年間の法定福利費増加額を概算できます。

## Phase1（2026年10月）
Phase1：2026年10月 ── 賃金要件（106万円の壁）撤廃への対応
No. | カテゴリ | チェック項目 | ステータス | 担当者 | 期限 | 備考・参考
1 | ①現状把握 | 短時間労働者（パート・アルバイト）の一覧を作成し、週の所定労働時間が20時間以上の者を抽出する | 未着手 |  |  | 雇用契約書・シフト表で確認
2 |  | 上記のうち、現在「月額8.8万円以上」で加入済みの者と、未加入の者を区分する | 未着手 |  |  | 未加入者が新たな対象
3 |  | 学生アルバイトの在籍状況を確認する（学生は引き続き適用除外） | 未着手 |  |  | 休学中・夜間学生は除外に該当しない場合あり
4 |  | 雇用見込み2か月超の要件を満たさない短期雇用者を除外する | 未着手 |  |  | 契約期間2か月以内は対象外
5 | ②コスト試算 | 新たに加入対象となる従業員数を確定する | 未着手 |  |  | 「コスト試算」シートに入力
6 |  | 対象従業員の平均月額報酬（標準報酬月額）を試算する | 未着手 |  |  | 「コスト試算」シートに入力
7 |  | 年間の法定福利費増加額を試算し、経営層に報告する | 未着手 |  |  | 1人あたり年間約16万円増が目安
8 |  | キャリアアップ助成金（短時間労働者労働時間延長支援コース・2025年7月新設）の活用を検討する | 未着手 |  |  | 小規模企業は合計最大75万円/人。旧「社会保険適用時処遇改善コース」は2026年3月末で終了済
9 | ③システム対応 | 給与計算システムが新要件に対応しているかベンダーに確認する | 未着手 |  |  | 賃金要件の判定ロジック削除等
10 |  | 社会保険の資格取得届の一括申請準備を行う（e-Gov電子申請等） | 未着手 |  |  | 対象者多数の場合CSV一括を検討
11 |  | 被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届への影響を確認する | 未着手 |  |  | 新規加入者の定時決定対応
12 | ④従業員対応 | 対象従業員への個別通知文を作成する（加入の案内・手取り変動の試算） | 未着手 |  |  | 手取り減少額の目安も明示
13 |  | 説明会を実施する（制度変更の概要・手取り影響・将来の年金増額メリット） | 未着手 |  |  | 厚生年金加入による老齢年金増額を説明
14 |  | 就業調整（週20時間未満への変更）の意向調査を行う | 未着手 |  |  | 希望者数を把握し人員計画に反映
15 |  | 手取り減少を補う賃上げ・労働時間延長の個別交渉を行う | 未着手 |  |  | 時給引き上げの原資確保も検討
16 | ⑤労務制度 | 就業規則の社会保険適用に関する条項を見直す | 未着手 |  |  | 短時間正社員制度の導入も検討
17 |  | 短時間労働者の評価制度・キャリアパスを整備する | 未着手 |  |  | 適用拡大を機に処遇改善を図る
18 |  | 労働条件通知書・雇用契約書の記載内容を更新する | 未着手 |  |  | 社会保険加入の旨を明記

## Phase2（2027年10月〜）
Phase2：2027〜2035年 ── 企業規模要件の段階的撤廃への対応
No. | カテゴリ | チェック項目 | ステータス | 担当者 | 期限 | 備考・参考
1 | ①該当時期の確認 | 自社の厚生年金被保険者数を確認し、どのフェーズで対象となるか特定する | 未着手 |  |  | 36-50人:2027年10月 21-35人:2029年10月 11-20人:2032年10月 10人以下:2035年10月
2 |  | 個人事業所の場合、2029年10月の全業種適用（5人以上）に該当するか確認する | 未着手 |  |  | 現在は法定17業種のみ対象
3 |  | 対象フェーズの施行日から逆算し、準備スケジュールを策定する | 未着手 |  |  | 施行日の1年前から準備開始を推奨
4 | ②対象者把握・コスト | Phase1と同様に週20時間以上の短時間労働者を一覧化する | 未着手 |  |  | Phase1のリストを流用可
5 |  | 新たに加入対象となる従業員数とコスト増を試算する | 未着手 |  |  | 「コスト試算」シートを活用
6 |  | 季節雇用・2か月以内の短期雇用者を区分する | 未着手 |  |  | 雇用見込み2か月超が加入要件
7 | ③助成金・軽減措置 | キャリアアップ助成金（短時間労働者労働時間延長支援コース）の最新要件を確認する | 未着手 |  |  | 年度ごとに要件変更の可能性あり
8 |  | 中小企業向けの社保料負担軽減措置（経過措置）の有無を確認する | 未着手 |  |  | 厚労省・日本年金機構の最新情報
9 |  | 地方自治体の独自助成制度を調査する | 未着手 |  |  | 自治体によって上乗せ助成あり
10 | ④システム・手続き | 給与計算システムが企業規模要件の変更に対応しているか確認する | 未着手 |  |  | ベンダーへの事前問い合わせ推奨
11 |  | 資格取得届の提出準備を行う | 未着手 |  |  | 施行日に合わせて提出
12 | ⑤従業員対応・制度 | 施行日の3か月前までに対象従業員への説明会を実施する | 未着手 |  |  | 手取り影響と年金メリットを説明
13 |  | 就業調整希望者への代替案を提示する | 未着手 |  |  | 時給引き上げ・勤務日数調整等
14 |  | 中長期の人件費計画を経営層と共有し、採用・人員配置を見直す | 未着手 |  |  | 適用拡大による人件費増を中期計画に反映

## コスト試算
年金3号廃止 社会保険適用拡大 コスト試算
黄色背景のセルに数値を入力すると、年間コスト増が自動計算されます
■ 入力項目
新たに加入対象となる従業員数 | 10 | 人
対象従業員の平均月額報酬（税引前） | 100000 | 円
■ 保険料率（2026年度・協会けんぽ・事業主負担分）
健康保険料率（協会けんぽ全国平均・事業主負担） | 4.95% | 4.95%（2026年度・医療分9.90%÷2。都道府県により異なる）
介護保険料率（40歳以上・事業主負担） | 0.81% | 0.81%（2026年度・介護分1.62%÷2。全国一律）
厚生年金保険料率（事業主負担） | 9.15% | 9.15%（固定・18.3%÷2）
子ども・子育て拠出金率 | 0.36% | 0.36%（事業主全額負担）
子ども・子育て支援金率（事業主負担） | 0.115% | 0.115%（2026年度・支援金率0.23%の労使折半）
事業主負担合計 | 15.38% | 上記5項目の合計
■ 試算結果
従業員1人あたり月額コスト増（事業主負担） | 15385 | 円／月
従業員1人あたり年間コスト増（事業主負担） | 184620 | 円／年
全対象従業員の年間コスト増合計 | 1846200 | 円／年
※ 上記は協会けんぽ（2026年度・全国平均）の料率に基づく概算です。実際は協会けんぽの都道府県別料率・健保組合の独自料率、従業員の年齢構成（介護保険料の有無）等により異なります。
※ 子ども・子育て支援金率（0.23%）は2026年度の確定値です。令和9年度以降は段階的に引き上げが予定されています。子ども・子育て拠出金率（0.36%）は2024年度の値です。

## 免責事項
ご利用にあたっての注意事項
※1 本ファイルは、年金制度改正法（令和7年法律第33号・2025年6月20日公布）に基づく社会保険適用拡大への企業対応を支援するチェックリスト・コスト試算ツールです。法律的なアドバイスを提供するものではありません。実際の対応にあたっては、貴社の事業規模・業種・従業員構成等の個別事情を踏まえ、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
※2 施行スケジュール（2026年10月・2027年10月〜2035年10月）は、2025年6月20日公布時点の内容に基づいています。賃金要件（106万円の壁）の撤廃時期は最低賃金の状況を踏まえて施行日が定まるため、変更の可能性があります。最新情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。
※3 コスト試算シートの保険料率は協会けんぽの2026年度公表値（全国平均）に基づいています。実際の保険料率は協会けんぽの都道府県別料率・健康保険組合の独自料率・従業員の年齢構成（介護保険料の有無）等により異なります。正確な試算は、日本年金機構・協会けんぽ・貴社加入の健保組合の公表料率をもとに行ってください。
※4 キャリアアップ助成金等の助成金制度は、年度ごとに要件・金額が変更される場合があります。申請時点の最新要件を厚生労働省・管轄の労働局にてご確認ください。
※5 法令改正および各種通達の改正により本ファイルの内容が現行と一致しなくなる可能性があります。
※6 本ファイルの使用により生じたいかなる損害についても、株式会社マネーフォワードは一切の責任を負いません。