## 案件管理
プロジェクト名： |  |  |  | プロジェクト開始月 |  |  | 2024-07-01 |  |  | 今日の日付 |  |  | 2024-06-25
タスク | 詳細 | 担当者 | ステータス | 開始日 | 期日 | 残り日数 | 備考 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
フェーズ1 | プランニング
プロジェクト定義 | クライアントの要件と目標を確認 | 田中さん | 未着手 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 25 | bar: 2024-07-18 to 2024-07-19
コンセプト開発 | コンセプトやアイデアのブレインストーミング | 田中さん | 未着手 | 2024-07-21 | 2024-07-23 | 28 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-23
プロジェクト計画の作成 | 予算の作成とリソースの割り当て | 田中さん | 未着手 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 30 | bar: 2024-07-24 to 2024-07-25
市場調査 | 競合CMの分析 | 田中さん | 未着手 | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 33 | bar: 2024-07-26
フェーズ2 | プレプロダクション
フェーズ3 | タイトル
フェーズ4 | タイトル
フェーズ5 | タイトル
タスク | 詳細 | 担当者 | ステータス | 開始日 | 期日 | 残り日数 | 備考 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
[8 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
フェーズ1 | プランニング
脚本の作成 | スクリプトの執筆とレビュー | 高橋さん | 未着手 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 38 | bar: 2024-08-01 to 2024-08-02
ストーリーボードの作成 | ビジュアルシーンの設計 | 高橋さん | 未着手 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 48 | bar: 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12
キャスティング | 俳優やナレーターのオーディションと選定 | 高橋さん | 未着手 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 52 | bar: 2024-08-13 to 2024-08-16
スタッフの手配 | ディレクター、カメラマン、音響技師などのチーム編成 | 高橋さん | 未着手 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 56 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-20
スケジュールの確定 | 撮影スケジュールの調整と確定 | 高橋さん | 未着手 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 62 | bar: 2024-08-21 to 2024-08-23; 2024-08-26
フェーズ2 | プレプロダクション
フェーズ3 | タイトル
フェーズ4 | タイトル
フェーズ5 | タイトル
タスク | 詳細 | 担当者 | ステータス | 開始日 | 期日 | 残り日数 | 備考 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01
[8 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
フェーズ1 | プランニング
フェーズ2 | プレプロダクション
フェーズ3 | タイトル
フェーズ4 | タイトル
フェーズ5 | タイトル

## リスト
ステータス
未着手
作業中
確認中
修正中
完了

## 祝日
2024 | 列1
2024/1/1 | 元日
2024/1/8 | 成人の日
2024/2/11 | 建国記念の日
2024/2/12 | 振替休日
2024/2/23 | 天皇誕生日
2024/3/20 | 春分の日
2024/4/29 | 昭和の日
2024/5/3 | 憲法記念日
2024/5/4 | みどりの日
2024/5/5 | こどもの日
2024/5/6 | 振替休日
2024/7/15 | 海の日
2024/8/11 | 山の日
2024/8/12 | 振替休日
2024/9/16 | 敬老の日
2024/9/22 | 秋分の日
2024/9/23 | 振替休日
2024/10/14 | スポーツの日
2024/11/3 | 文化の日
2024/11/4 | 振替休日
2024/11/23 | 勤労感謝の日