## 案件管理
工事計画書 |  | 工事期間 |  |  | 2025-01-01 |  |  | ～ | 2025-01-31
作業工程 | 開始日 | 期日 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31
|  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
仮設足場工事 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | bar: 2025-01-10; 2025-01-13 to 2025-01-15
既存防水層の撤去 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-17; 2025-01-20
下地調整（洗浄, 下地補修など） | 2025-01-21 | 2025-01-25 | bar: 2025-01-21 to 2025-01-24
防水材塗布 (1回目) | 2025-01-26 | 2025-01-30 | bar: 2025-01-27 to 2025-01-30
防水材塗布 (2回目) + トップコート
中間検査
足場解体・清掃
竣工検査
詳細 | bar: 2025-01-11 to 2025-01-16
【工事名】： 【受注者】： 【主任技術者または監理技術者】： 【連絡先】：

## 祝日
2025 | 列1
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 休日