## 塗装工事 工程表
塗装工事 工程表 | [5 empty] | 工事名 | [9 empty] | 発注者 | [7 empty] | 施工会社
[6 empty] | 工期（予定） |  | 2025-01-01 |  |  | ～ | 2025-01-31 |  |  |  | 設計者
備考
工程ID | 工程名 | 作業概要 | 担当者 | 使用資材・工具 | 所要時間 | 開始日 | 期日 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31
[8 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
P01 | 下地処理 | 外壁の洗浄、古い塗膜の除去、表面の研磨 | A社 | 高圧洗浄機、研磨機 | 5日 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | bar: 2025-01-02 to 2025-01-03; 2025-01-06
P02 | 下地検査 | 下地の状態確認、必要な補修の指示 | A社 | 測定器具、補修材料 | 2日 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | bar: 2025-01-07 to 2025-01-08
P03 | プライマー塗布 | 下地にプライマーを均一に塗布 | B社 | プライマー、ローラー、スプレーガン | 3日 | 2025-01-09 | 2025-01-14 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10; 2025-01-13 to 2025-01-14
P04 | 塗装作業 | メインカラーの塗装、均一な塗膜の形成 | C社 | メイン塗料、ローラー、スプレーガン | 10日 | 2025-01-15 | 2025-01-27 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-17; 2025-01-20 to 2025-01-24; 2025-01-27
P05 | 仕上げ検査 | 最終塗装の確認、仕上がりのチェック | D社 | 測定器具、チェックリスト | 2日 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | bar: 2025-01-28 to 2025-01-29

## 祝日
2025 | 列1
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 休日