## 使い方
PDCAサイクル テンプレート 使い方
Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（検証）→ Act（改善）の4フェーズを1サイクルとして回すためのテンプレートです。1サイクル＝1シートで完結する設計のため、サイクルを重ねる場合は各シートをコピーしてご利用ください。
入力規則
青文字（入力） | 目標数値・実績・コメントなど、利用者が入力する箇所です。
黒文字（自動計算） | 達成率・差異・進捗率などはExcelの数式で自動計算されます。書き換えないでください。
緑文字（参照） | 別シートの値を参照して表示するセルです。元データを変更すると自動で更新されます。
黄色背景 | サイクルテーマ・期間・目標値など、最初に決めておきたい重要項目です。
シート構成
1. 目標設定（Plan） | サイクルの目標・KPI・期限・行動計画を整理するシートです。最初に必ず記入してください。
2. 実行記録（Do） | 日次（または週次）で実施事項・所要時間・実績値を記録するシートです。1サイクル中の活動ログを残します。
3. 検証（Check） | 実行記録から自動で集計された実績と、目標との差異を分析するシートです。コメント欄で原因を整理します。
4. 改善計画（Act） | Checkの結果をふまえ、次のサイクルで「継続・修正・中止」する施策を行動レベルまで落とし込むシートです。
5. サイクル履歴 | 複数サイクルの結果を一覧化するシートです。サイクルを重ねるごとに1行ずつ追記してください。
6. 簡易版（1枚PDCA） | 詳細な記録が必要ない場合や、週次・個人の振り返りに使える1枚版です。Plan/Do/Check/Actを4象限に書き込むだけで完結します。
進め方
STEP 1 | 「目標設定（Plan）」シートでサイクルテーマ・期間・数値目標・KPI・行動計画を入力します。
STEP 2 | 「実行記録（Do）」シートで日々の実施事項・所要時間・実績値を記録します。
STEP 3 | サイクル期間が終わったら「検証（Check）」シートで目標との差異を確認し、原因を分析します。
STEP 4 | 「改善計画（Act）」シートで次のサイクルに反映する施策を決め、行動レベルまで落とし込みます。
STEP 5 | 「サイクル履歴」に結果を追記し、次サイクル用にシートをコピーして2周目に進みます。
ご利用上の注意
・ 本テンプレートはサンプルとして簡易的な計算式を組み込んでいます。自社業務に合わせて項目・数式は適宜カスタマイズしてご利用ください。
・ 実行記録（Do）の入力行が不足する場合は、行を追加して数式を下方向にコピーしてください。
・ サイクルを重ねる際は、シート全体をコピー（シートタブ右クリック→「移動またはコピー」）して新しいサイクル用に書き換えると、過去サイクルが履歴として残ります。

## 目標設定（Plan）
1. 目標設定（Plan）
サイクル基本情報
サイクル番号 | 1 | サイクル期間（開始） | 2026/04/01
サイクルテーマ | 請求書処理の時間短縮 | サイクル期間（終了） | 2026/04/30
担当者 | 経理部 山田 | 次回レビュー日 | 2026/05/01
関係部署 | 経理部・営業部 | 承認者 | 経理部長 鈴木
数値目標（KGI）
指標名 | 現状値 | 目標値 | 目標達成幅（自動）
月間請求書処理時間 | 20 | 10 | 10
中間指標（KPI）
KPI項目 | 現状値 | 目標値 | 備考
1件あたりの処理時間 | 15 | 10 | 分／件
月間処理件数 | 80 | 80 | 件
差し戻し率 | 5% | 2% | 差し戻し件数／総件数
行動計画
実施事項 | 担当 | 期日 | 想定効果
請求書テンプレートをExcelで統一 | 山田 | 2026/04/05 | 入力時間の短縮
顧客マスタから自動転記する仕組みを構築 | 山田・佐藤 | 2026/04/15 | 転記ミス削減・時間短縮
差し戻し原因を分類してチェックリスト化 | 山田 | 2026/04/20 | 差し戻し率の改善
前提条件・想定リスク
例：顧客マスタの整備が前提。マスタが不完全だと自動転記の効果が出ない可能性がある。

## 実行記録（Do）
2. 実行記録（Do）
サイクルテーマ | 請求書処理の時間短縮
記録方針 | 計画どおりに実行することを優先し、毎回の実施事項・所要時間・実績値を記録します。Check時の分析材料となるため、つまずいた点や気づきもメモ欄に残しておくと有効です。
集計（自動）
記録件数 | 総所要時間 | 1件あたり平均 | 差し戻し件数 | 差し戻し率
14 | 15 | 14.2857 | 3 | 21.43%
日次記録
実施日 | 案件・取引先 | 実施事項 | 件数 | 差し戻し有無 | 所要時間（分） | 気づき・メモ
2026/04/02 | A商事 4月分 | 請求書発行・郵送 | 5 | なし | 75 | 初回はテンプレ未整備
2026/04/03 | B工業 4月分 | 請求書発行 | 3 | なし | 45
2026/04/05 | C建設 4月分 | 請求書発行・差し戻し対応 | 4 | あり | 110 | 金額誤り。マスタ確認漏れが原因
2026/04/08 | D流通 4月分 | 請求書発行（新テンプレ） | 6 | なし | 70 | テンプレ統一で時間短縮を確認
2026/04/10 | E製造 4月分 | 請求書発行 | 4 | なし | 50 | 自動転記が機能
2026/04/13 | F商会 4月分 | 請求書発行 | 5 | なし | 55
2026/04/15 | G産業 4月分 | 請求書発行・差し戻し対応 | 3 | あり | 95 | 数量誤り。新規顧客で確認漏れ
2026/04/17 | H建材 4月分 | 請求書発行 | 4 | なし | 45
2026/04/20 | I興業 4月分 | 請求書発行 | 5 | なし | 60
2026/04/22 | J食品 4月分 | 請求書発行・差し戻し対応 | 4 | あり | 100 | 金額誤り。マスタ更新漏れ
2026/04/24 | K工務店 4月分 | 請求書発行 | 3 | なし | 40
2026/04/26 | L商事 4月分 | 請求書発行 | 4 | なし | 50
2026/04/28 | M製作所 4月分 | 請求書発行 | 5 | なし | 60
2026/04/30 | N社 4月分 | 請求書発行・月末まとめ | 8 | なし | 45 | 月末分まとめ処理で効率化

## 検証（Check）
3. 検証（Check）
サイクルテーマ | 請求書処理の時間短縮
サイクル期間 | 2026/04/01 〜 2026/04/30
数値目標（KGI）の達成状況
指標名 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 差異
月間請求書処理時間 | 10 | 15 | 66.67% | 5
中間指標（KPI）の達成状況
KPI項目 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 差異
1件あたりの処理時間 | 10 | 14.2857 | 70% | 4.2857
月間処理件数 | 80 | 63 | 78.75% | -17
差し戻し率 | 2% | 21.43% | 9.333% | 0.19429
差異の原因分析
観察された差異 | 要因区分 | 原因の詳細
実績15時間（目標10時間、未達5時間） | 内部要因 | 差し戻し対応に1件90分かかり、平均値を押し上げた。差し戻し率は当初目標2%に対し実績は20%で大幅未達。
差し戻し率が改善せず | 内部要因 | 顧客マスタ未整備により、新規顧客の請求書で金額誤りが発生。
テンプレ統一後の処理時間は短縮 | 施策効果 | テンプレ統一を実施した後半サイクルでは1件あたり10分前後で推移しており、施策自体の効果は確認できた。
サイクル所感（Actへの引き継ぎ）
例：テンプレ統一の効果は確認できた。次サイクルは差し戻し率の改善（顧客マスタ整備と新規顧客向けチェックリスト）を中心テーマに据える。

## 改善計画（Act）
4. 改善計画（Act）
サイクルテーマ | 請求書処理の時間短縮
記入方針 | 改善策は「いつ・誰が・何をする」まで落とし込みます。精神論ではなく行動レベルで記述すると、次サイクルのCheckで実施可否を判定できます。
次サイクルへの改善策
分類 | 改善内容 | 担当 | 期日 | 想定効果 | 次サイクル目標への反映
修正 | 請求書テンプレを「新規顧客用」「既存顧客用」の2種類に分け、新規用は確認チェック項目を組み込む | 山田 | 2026/05/10 | 差し戻し率の低下（目標2%以内） | KPI「差し戻し率」を継続目標として設定
継続 | Excelテンプレートによる入力業務 | 山田 | 継続実施 | 1件あたり10分前後の処理時間を維持 | 1件あたり処理時間の目標を10分→8分へ
修正 | 顧客マスタの整備を経理・営業合同で月1回実施 | 山田・佐藤 | 2026/05/15 | 金額誤りの根本原因の解消 | 新規KPI「マスタ未登録件数」を追加
中止・変更 | 紙ベースの請求書送付フロー（一部） | 山田 | 2026/05/01 | 印刷・封入時間の削減 | 電子送付率をKPIとして追加
次サイクル開始の準備
□ | 本シートをコピーして次サイクル用のブックを作成（または「目標設定（Plan）」シートを更新）
□ | 上記の改善策を次サイクルの「目標設定（Plan）」シートの行動計画に転記
□ | 次サイクルの数値目標・KPI・期間を見直し、Planシートを更新
□ | 「サイクル履歴」シートに本サイクルの結果を1行追記

## サイクル履歴
5. サイクル履歴
サイクルを重ねるごとに1行ずつ追記し、達成率と所感の推移を一覧で振り返ります。3サイクル以上回してから総合評価することで、改善の積み重ねが見えやすくなります。
# | テーマ | 開始日 | 終了日 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 主な学び・所感
1 | 請求書処理の時間短縮 | 2026/04/01 | 2026/04/30 | 10時間 | 15時間 | 66.67% | テンプレ統一の効果は確認。次は差し戻し率改善が中心課題。
2
3
4
5
6
全サイクル平均達成率 | [5 empty] | 66.67%

## 簡易版（1枚PDCA）
PDCA（簡易版）
短期サイクルや個人の振り返りに使える1枚版です。Plan/Do/Check/Actの4象限と達成度を記入するだけで一周を整理できます。
テーマ | 週次の請求書処理改善
期間 | 2026/04/13 〜 2026/04/19 | 担当 | 経理部 山田
サイクル達成度 | B：おおむね達成 | 次サイクル日 | 2026/04/20
Plan（計画） |  | Do（実行）
目標：1件あたり処理時間を15分→12分に短縮 |  | 月：A商事5件（テンプレ使用、12分／件）
期限：今週中 |  | 火：B工業3件（テンプレ使用、11分／件）
行動：新テンプレを5件以上で使用する |  | 水：C建設4件（差し戻し1件発生、平均15分）
KPI：差し戻し0件、平均12分以内 |  | 木：D流通6件（新マスタ参照、10分／件）
金：E製造4件（10分／件）
気づき：マスタ未整備の顧客で差し戻し発生
Check（検証） |  | Act（改善）
実績：平均処理時間11.6分（目標12分・達成） |  | 継続：テンプレートの使用
件数：22件処理 |  | 修正：新規顧客向けチェックリストを追加
差し戻し：1件（C建設、マスタ未登録が原因） |  | 新規：マスタ整備を営業部と週次で実施
良かった点：テンプレ効果で時間短縮を実感 |  | 中止：紙ベースの控え保管を電子化
課題：新規顧客のマスタ整備が間に合わず |  | 次回テーマ：差し戻し率の改善
次サイクルへのメモ
例：テンプレ効果が確認できたので、次は新規顧客向けの差し戻し対策に集中する。営業部と週次でマスタ整備MTGを設定。
■ ヒント：詳細な集計や複数サイクルの履歴管理が必要な場合は、左の「目標設定（Plan）」〜「サイクル履歴」シートをご利用ください。