## チェックシート
建設業法改正チェックリスト
No. | チェック項目 | チェック
1 | 下請業者(受注者）である
2 | 契約書に発注者（元請）と受注者が明記されている
3 | 工事に必要な作業書や工程書等の書類が揃っている
4 | 契約書に報酬の支払期日及び支払方法が明記されている
5 | ※発注者との契約締結時に適切な見積額を提示している
6 | ※上記見積に対し、発注者からの不当に減額した見積変更を 要求されていない
7 | ※資材価格高騰や資材不足の場合に受注者が請負額の変更を 求められる旨を契約書に明記している
8 | 契約書に災害発生等での工事遅延時の対応が明記されている
9 | ※請負額変更のおそれが生じた際発注者にその旨を通知している
10 | 契約書に発注者と受注者それぞれにつき遅延損害金の条項がある
11 | 損害発生時の責任所在について明記しており、かつ一方的に 受注者に責任を課する内容となっていない
12 | ※発注者がガイドラインに則った適正な工期を提示している
13 | ※発注者に対し、自ら工期ダンピングの提案をしていない
14 | 契約解除の要件及び解除に伴う損害請求権の記載がある
15 | 工事完了後の瑕疵責任について明記してある
※の項目は法改正に沿った新たなチェックポイントです。詳細は解説をご覧ください。

## 建設業法改正 要点チェック
建設業法改正 要点チェック
2024年6月14日に公布された建設業法の改正は、建設業に携わる労働者や個人事業主(一人親方)、下請業者の待遇改善を柱とし、建設業界の健全化を大きな目的として成されたものです。
主な改正点と、実務においてチェックすべきポイントを解説します。
1.労働者賃金の改善
①見積書の作成とその考慮
下請受注者は発注者(元請業者)に適切かつ不可欠な労務費・材料費の見積書を提出し、発注者は見積書の内容を考慮する努力義務が課せられています。
発注者が自身の取引上の地位を利用して、材料費を不当に減額した見積書に変更を求めることは禁止されます。
著しく低い労務費や材料費が原価割れした金額での契約をした発注者は、国土交通大臣の名で勧告や公表の対象となります。
②資材高騰の転嫁の禁止
昨今の建設資材価格の高騰による受注者へのしわ寄せ防止のための項目が定められました。
受注者は契約書に「材料価格が著しく変動した場合は請負額の変更について協議を申し出ることができ」との条項を入れ、実際に高騰のおそれが生じた場合発注者に通知することが求められます。そして発注者は受注者の通知に対し誠実に協議に応じるよう努めなければなりません。
2.労働環境の改善
①工期ダンピング対策の強化
通常必要とされる工期より著しく短い日程で契約する「工期ダンピング」は、これまで注文者への禁止条項でしたが、法改正により受注者にも禁止が課せられることになりました。労働者に長時間労働をさせないためには、受注者からの短い納期の提案も禁止すべきというのがその理由です。
②労務者への適正な評価
中央建設業審議会が労務費の基準を作成し、労総者の知識や技能を公正に評価して適正な賃金の支払いを確保することが求められるようになりました。
3.ICT (Information and Communication Technology)の推進
「情報通信技術」を意味するICTは、建設業界においては建設機械の自動化や、施工で得られる情報を共有し、現場技術者の判断をより高度化することなどを意味します。
建設業就業者人口の岩礁が続く中、建設業者にはICTを活用するための指針を作成し、元請業者は下請業者への支援や指導を行うことが求められるようになりました。